## Feuil1
Date | Anomalie, Amélioration | Détails, Analyse, Travaux en cours | Priorité (1/2) | Statut | Modifications Code source
2015-11-10 | Me permettre de choisir si un événement, une méthode, une publication, une actualité est en accès public ou juste pour les membres |  | 1 | ok
2015-11-09 | Mise en forme des textes comme sous word |  | 1 | OK
2015-11-06 | Page les membres du bureau : où va-t-on mettre la phrase de chaque membre du bureau ? | uploader avec des images avec photos et textes | 1 | OK
| Notre action collective avec la DGE | Pas de lien vers la bibliothèque de livrables DGE ni de page d'identification … : quand on clique sur consultez, on arrive sur une page d'identification (nom, prénom adresse mail + proposer aux adhérents de s'identifier -ils n'ont pas besoin de remplir le formulaire- puis une fois cette étape faite arrivée sur une page de bibliothèque de livrables de la DGE - comme on a une bibliothèque de publications). si je suis adhérent identifié sur le site quand je clique sur consultez j'arrive directement à la bibliothèqe des livrables DGE (je suis déjà identifié par le système) // inscrit | 1 | OK
| Import des données | Des éléments sont mal passés (auteurs) => à revoir A insérer dans le site | 1 | OK
| Accès aux pages via qui sommes-nous | A remettre, là ça ne marche pas | 1 | OK
2015-11-10 | Me permettre d'ajouter et modifier : éditos, outils, actualités, publications, événements, réalisations, méthodes |  | 1 | OK | OK pour biblio et réalisations
| Page nous rejoindre | OK | 1 | OK
| Page nous rejoindre / Bouton j'adhère | OK | 1 | OK
| Page d'une actualité : retirer le filtre | OK | 1 | OK
| Filtre actualités sur la page actualité | OK | 1 | OK
| Bibliothèque d'éditos | OK | 1 | OK
| Bibliothèque d'actualités | OK | 1 | OK
2015-11-10 | GT : même source que sur la plateforme avec les trois critères : titre, description, statut (en cours, réalisé, non lancé) |  | 1 | OK
| Page accueil section actualités | OK | 1 | OK
2015-11-15 | Me permettre de mettre le lieux des événements (là j'ai juste une boîte défilante avec rien dedans, donc pas de lieu possible, ça met donc emplacement non trouvé, et je ne peux pas publier d'événement |  | 1 | OK
2015-11-10 | Page réalisation : manque auteur + lien livrable | Rendre l'auteur visible et non celui qui l'a publié (pas published by Flore Naiman, mais auteur Nameshield par exemple pour les noms de domaine) | 1 | OK
2015-11-12 | Me donner l'autorisation de modifier ajouter supprimer les événements |  | 1 | OK
2015-11-12 | Remettre le lien vers actualités |  | 1 | OK
2015-11-12 | Augmenter la taille de police du menu |  | 1 | OK
2015-11-12 | Diminuer la taille des logos des réseaux |  | 1 | OK
2015-11-12 | Mettre l'édito à la place du slogan en front page et virer le slogan (avec juste le titre, le reste dans une page dédiée du détail de l'édito) |  | 1 | OK
2015-11-12 | Qui sommes-nous : rendre statiques les missions (non cliquable) |  | 1 | OK
2015-11-12 | Notre organisation - membres du bureau : Me donner la main sur membres (modification, suppression, ajout changement de leur ordre d'apparition) | Il manque l'ordre : Jérôme, Pierre, Alan puis les autres par ordre alphabétique des noms de famille (pas Flore) | 1 | OK
2015-11-12 | Notre organisation - membres du bureau : Me donner la main sur les mini-bios |  | 1 | OK
2015-11-12 | Page nos réalisations : faire deux blocs avec deux bibliothèques avec filtres à part : les réalisations de l'OI en propre et les réalisation des adhérents de l'OI pour le compte de l'OI et virer réalisations les plus consultées |  | 1 | OK
2015-11-12 | Page d'accueil : Mettre les tailles polices des boîtes grises de texte rejoignez-nous l'action collective comme les carrés du dessous (ex : actualités c'est bien) |  | 1 | OK
2015-11-10 | Concevoir la page groupes de travail |  | 1 | OK
2015-11-10 | Concevoir la page oxygénons-nous l'esprit en mettant le contenu de la bibliothèque (publications -> bibliothèque) |  | 1 | OK
2015-11-12 | Enlever la page nos réalisations de la page notre organisation, cette page doit venir à la place de "publications" qui prend le titre "réalisations et publications" dans le menu. Cette page ressemble à la page actuelle de publication sauf que : partie de droite du bandeau (je changerai le texte) on clique sur une page qui mène au contenu actuel de publications (et non pas à la bibliothèque que je vais mettre ailleurs) et dans le contenu de la page on trouve les réalisations avec les deux biblios : de l'OI en propre et des adhérents de l'OI pour le compte de l'OI | faire tous les référenements | 1 | OK
| Evénements : Gestion de l'export des listes de participants | Demandé à Bernard, à vérifier | 1 | OK
| Gestion du paiement en ligne des événements pour les non-adhérents | Bernard relance Pierre pour le paiement en ligne Bernard conçoit les modalités de paiement avec la distinction des populations non-adhérents / adhérents. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentre un événement, je dois pouvoir choisir : s'il est accessible aux non-adhérents ou pas (ça c'est bon). Deux cas : -Si accessible à tous, je dois pouvoir fixer le prix que je veux pour les non-adhérents d'une part et les adhérents d'autre part (ce ne sera pas le même prix, et il faut que je puisse avoir l'option de la gratuité pour les uns comme pour les autres) ==> Attention, il faut que l'adhérent se logge pour payer son tarif avantageux, sinon tout le monde va payer comme les adhérents ! - Si accessible seulement aux adhérents, je dois pouvoir aussi fixer le prix et dois pouvoir choisir si je veux que je ce soit gratuit Puis fonctionnalités à vérifier avec Bernard | 1 | OK
| Gestion du paiement en ligne ou par chèque des adhésions | Bernard relance Pierre pour le paiement en ligne Puis fonctionnalités à vérifier avec Bernard | 1 | OK
2015-11-15 | Rendre plus visible l'accès membre et modifier ce qui est écrit (c'est pas identifiant, c'est se connecter etc.) |  | 1 | OK
2015-12-03 | Action collective : ajouter deux colonnes : contact + subvention publique |  | 1 | OK
2015-11-19 | Edito : • Virer la boîte avec écrit en organe l’édito de l’immatériel • Sur la page d’accueil : un seul bouton celui de la bibliothèque d’éditos (mais que vous renommez « détail de l’édito) Mettre le détail de l'édito en-dessous du titre dans la nouvelle page créée (inutile de faire le lien avec une autre page) |  | 1 | OK
2015-11-12 | Pourquoi tous les utilisateurs ne sont pas auteurs possibles d'un édito ? (ex : je ne trouve pas Jérôme dans la liste …) |  | 2 | OK
2015-11-12 | Donner la possibilité à un auteur d'être un membre pas forcément un utilisateur |  | 2 | OK
2015-12-03 | Me permettre de modifier la description des méthodologies |  | 1 | OK
2015-12-03 | Oxygénons-nous l'esprit : ne pointer que sur la bibliographie, mais me donner les droits pour modifier la partie de droite du bandeau + virer les membres en bas de la page |  | 1 | OK
| Finir la page bo^te à outils | Me donner la main sur la partie droite du bandeau pour que je mette du texte + construire la colonne de droite | 1 | OK
2015-11-19 | Bibli actu : me donner la main sur la partie de droite du bandeau pour que je mette du texte |  | 1 | OK
2015-11-19 | Filtre éditos : ajouter le filtre auteur |  | 1 | OK
2015-11-27 | Réalisations : mixer les deux listes avec un filtre supplémentaire sur choix "réalisation OI" ou "réalisation d'un membre pour le compte de l'OI" + me donner un espace au-dessus pour expliquer les différents types de réalisations |  | 1 | OK
2015-11-19 | Filtre publications : ajouter le filtre auteur |  | 1 | OK
2015-11-06 | Me donner la possibilité de changer la photo pour oxygénons nous l'esprit + de mettre un texte à côté |  | 2 | OK
2015-11-06 | Page qui sommes-nous me donner la possibilité de modifier les missions qui sont dans les carrés du bas |  | 2 | OK
2015-11-19 | Filtre outils : ajouter le filtre auteur |  | 1 | OK
| Page d'une publication | Remettre une colonne de droite avec deux boîtes : les publications les plus récentes et les publications du même thème (celles pour lesquelles on a coché le même thème en uploadant le contenu)"du même thème" => comme dans la classification des publications (pas l'outil intelligent) A vérifier | 1 | OK
| Page d'une actualité | Remettre une colonne de droite avec deux boîtes : les publications les plus récentes et les publications du même thème (celles pour lesquelles on a coché le même thème en uploadant le contenu)"du même thème" => comme dans la classification des publications (pas l'outil intelligent) A vérifier | 1 | OK
2015-11-19 | Page d'une vidéo et un podcast | Importer les données et place pour décrire la vidéo + Mettre en forme les boîtes de la colonne de droite cf page 64 de l'expression de besoins | 1 | OK
2015-11-12 | Changer l'ordre des membres du CEI (Stefano Zambon en 1 puis ordre alphabétique du nom de famille) | Par ordre alphabétique du NOM | 1 | OK
2015-10-13 | Formulaire adhésion | Préciser qu'on valide l'adhésion en bureau + pour la possibilité de faire par courrier ajouter qu'il faut accompagner d'un chèque du montant de l'adhésion, champs obligatoires : société, nom prénom, mail, adresse et un n° de téléphone (fixe ou mobile), "pouvez-vous préviser votre intérêt pour l'Immatériel ?" | 1 | OK
2015-11-12 | Virer les membres et partenaires des bas de page autre que l'accueil |  | 1 | OK
| Page Notre Vision et nos missions | Enlever les titres parasites Mettre tous les formats des textes des boîtes à la même taille Faire un espace entre les deux lignes de cases Faire des cases plus hautes et colorées selon la charte couleurs (de la même couleur) Me donner la permission de modifier le contenu Enlever le titres "les membres de l'OI" en bas | 2 | OK
| Page Notre Organisation | Validation de la présentation 1, enlever descarpentrie, remplacer Annie Geay par Laure Reinhart (pour Bpifrance), ajouter Jean-Philippe Desmartin | 2 | OK
| Plateforme échange adhérents | Manque l'annuaire des membres … | 1
42318 | Page par défaut (quand je ne suis pas adhérent, ou adhérent pas connecté et que je clique sur un contenu pour adhérents) : ajouter le bouton "me connecter" pour les adhérents qui ne seraient pas connectés |  | 1 | OK
2015-12-04 | Faire en sorte qu'on voit quand le paiement de l'adhésion a marché (msg : "votre adhésion a bien été reçue") | Contacter Pierre dès la sortie du site | 1
2015-12-05 | Régler les messages d'erreur liés à la publication des actaulités et idem sur la page des vidéos et idem pour la page des groupes de travail (en accès via le menu général en bleu) |  | 1 | OK
2015-12-05 | Vérfier que je suis destinataire de tous les mails du site |  | 1
2015-12-05 | Accès aux méthodes sauf introduction à l'Immatériel, évaluer vos actifs immatériels et valoriser vos actifs immatériels pour tous sauf vous et moi : une page avec "contenu en cours de construction" |  | 1 | OK
2015-12-05 | Quand on va sur un actif immatériel ( accueil - qui sommes-nous - le capital immatériel - capital fournisseurs) on voit une colonne de droite qui n'a rien à voir : la remplacer par un accès direct aux autres actifs immatériels | Taxo: les 10 types d'AI/Capital fournisseur | 1
2015-12-05 | Notre histoire : quand je clique sur un contenu la colonne de droite mène aussi à des choses qui n'ont rien à voir, mettre plutôt un lien avec les autres éléments de la frise chronoogique |  | 1
2015-12-05 | Réalisations : vous avz mis une réalisation test qui s'appelle test oi fna, je n'arrive pas à la mettre à la corbeille, j'a un message d'erreur : erreur lors du déplacement à la corbeille => réalisation test à supprimer |  | 1 | OK
2015-12-05 | Page nos membres et partenaires : vous avez viré par erreur les partenaires (il fallait les virer de partout sauf de la page d'accueil et de cette page !) ==> à remettre |  | 1
2015-12-07 | Mettre le cache pour accélérer la navigation |  | 1
2015-12-04 | Interdire l'accès pour tous à part vous et moi aux PFA et PFGT en attendant qu'on ait fait le job |  | 1
2015-12-01 | Me permettre de modifier la partie de droite du bandeau de l'action collective |  | 1
| Contactez-nous | A concevoir : Ajouter mon adresse mail | 1
| Plan du site | A cleaner + virer les liens en colonne de droite avec le bon niveau d'information | 1
2015-11-10 | Me permettre de lier des livrables ou liens hypertextes dans les méthodes |  | 2 | OK
2015-11-10 | Membres du bureau dans la page organisation : me donner l'accès aux modifs + afficher mini-bios |  | 2 | OK
| Contenus | Enlever les contenus créés pour la création du site (les tests) qui ne sont pas de vrais contenus | 1
| Pages | Connecter avec les bons noms des onglets : il reste des "c qch" "b qch" dans le nom des onglets | 1 | Pas toutes + il reste des "c qch" "b qch"
2015-12-07 | Accès méthodologies : régler le pb, je ne peux pas y aller, tout le monde doit pouvoir y aller même si pas connecté, c'est sur les méthodes que je dois pouvoir choisir si accès seulement pour les membres ou pour tous |  | 1
2015-11-10 | Permettre d'accéder aux méthodes liées à une méthodologie via la page méthodologies "mère" |  | 1
2015-11-27 | Rendre plus visible le bouton "groupes" au niveau de la plateforme adhérents (l'appeler "groupes de travail" et le faire ressembler au bouton d'accès à la plateforme adhérents |  | 2
| Bandeau des pages hors cœur | Modifier la case de droite pour pouvoir modifier le texte (cf. page publications et coin des méthodes) Mettre le titre en bas de la photo (cf page nos publications) | 2 | OK
2015-11-06 | Pages : vérifier que le titre des images dans le bandeau à gauche est toujours au même endroit (soit au centre, soit à gauche, mais partout pareil) |  | 2
2015-11-06 | Page qui sommes-nous il y a deux fois les sous-titres : nos membres et nos partenaires |  | 3 | OK
| Page qu'est-ce que le Capital Immatériel | Nuage : pas la bonne couleur des mots + trop de répétitions | 2
2015-11-19 | Construire la plateforme adhérents |  | 2
| Page Membres et partenaires | Nos membres : boîte doit rester peu haute + aligner à gauche comme nos partenaires en-dessous | 3 | OK
2015-11-10 | Le coin des méthodes | Le nivau de difficulté devrait être affecté à une méthode et non à une méthodologie | 2
2015-11-30 | Formulaire adhésion | Revoir le formulaire : donner l'aurotisation de ne mettre qu'un seul numéro de tel + traduire tout en fançaise | 2
2015-11-09 | Voir si on peut remonter les photos des membres du CEI |  | 3
2015-11-12 | Ajouter durée sur les vidéos |  | 3
2015-11-06 | Page nos publications mettre un espace entre le texte qui décrit la biblio et le bouton pour consulter |  | 3
2015-10-08 | Mise en place de la surveillance du site |  | 3
2015-11-09 | Page notre vision et nos missions mettre en forme le texte y compris nos missions |  |  | OK
2015-10-13 | Bibliographie inexistante doit partir de publications | OK |  | OK
2015-10-07 | Mise en place des sauvegardes | OK |  | OK | UpdraftPlus Backup/Restore
2015-10-06 | Transférer le site en développement sous academie-immateriel.com | OK |  | OK | Duplicator
2015-10-06 | Remettre le pied de page qui a disparu | OK |  | OK | Apparence/Widgets
2015-10-06 | Réparer le site observatoire immatériel.com | OK |  | OK | Support premium Amen
| Boîte à outils pointe sur forums | OK |  | OK
| Page accueil faire les logos réseaux sociaux en moins gros | OK |  | OK
| Couleur du menu en cours | OK |  | OK
| Slogan du bon orange | OK |  | OK
| Maison accueil | OK |  | OK
| Couleur des boîtes bleues pas OK | OK |  | OK
| Couleur des titres (en orange) | OK |  | OK
| Page d'accueil - Bouton "rejoignez-nous" | OK |  | OK
| Page d'accueil - section Humour Immatériel | OK |  | OK
| Page Notre Histoire | OK |  | OK
| Visuel des boîtes | OK |  | OK
| Quelque soit l'info (une actu, un édito, une publication, ajouter la mention "Précédent" ou "Suivant" sur les flèches sinon avec les titres on ne comprend pas le lien logique | A faire sur tous |  | OK
Note on F95: Bernard: Problème erreur 500 serveur, Unzip manuel avec cpanel
Note on F96: Bernard: <p style="text-align: left;"> <a href="/plan-du-site/">Plan du site</a> </p>